**QUY TRÌNH**

**(Thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo**

**Điều 21 Nghị định 113/2017/NĐ-CP và khoản 11 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ)**

**------------------------------**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bước** | **Nội dung** | **Thời gian thực hiện**  **(ngày làm việc)** | **Công ty BBC  (P. Pháp lý tuân thủ)** | **Doanh nghiệp** |
| **Bước 1** | * Khảo sát tổng thể mặt bằng vị trí có hoạt động hoá chất của doanh nghiệp. * Xác định các điểm nguy cơ. * Tổng hợp hồ sơ tài liệu có liên quan đến hoạt động hoá chất. * Tra cứu Danh mục hoá chất nhằm xác định thông tin hoá chất đang tồn trữ tại doanh nghiệp. * Báo giá dịch vụ. | 01 | * Lập phiếu khảo sát. * Báo cáo kết quả khảo sát. | * Bộ phận phụ trách an toàn của Doanh nghiệp. * Cung cấp tài liệu theo danh mục hồ sơ đính kèm. * Hướng dẫn khảo sát thực tế |
| **Bước 2** | * Xác định khối lượng quy mô tính chất của nội dung xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất | 02 | BBC thực hiện |  |
| **Bước 3** | * Lập đề cương xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất. * Viết dự thảo Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất theo quy định của Nghị định 82/2022/NĐ-CP. | 10 | BBC thực hiện | * Góp ý nội dung bản dự thảo |
| **Bước 4** | * Gửi bản thảo cho khách hàng góp ý nội dung Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất theo quy định của Nghị định 82/2022/NĐ-CP. | 04 | BBC thực hiện | * Góp ý nội dung bản dự thảo |
| **Bước 5** | * Hiệu chỉnh/chỉnh sửa lại nội dung Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất theo quy định của Nghị định 82/2022/NĐ-CP. | 03 | BBC thực hiện |  |
| **Bước 6** | * Xây dựng dự thảo quyết định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất. | 02 | BBC thực hiện | - DN ký quyết định |
| **Bước 7** | * Ban hành quyết định Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất. * In ấn nội dung Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất. | 03 | BBC thực hiện |  |
| **Bước 8** | * Nộp hồ sơ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. | 03 | BBC thực hiện |  |
| **Bước 9** | * Theo dõi thông tin kết quả hồ sơ từ cơ quan chức năng. * Thực hiện thanh lý hợp đồng và thanh toán. | 02 | * BBC cập nhật thông tin hàng tuần đến khi có kết quả cho khách hàng * BBC nhận kết quả và lập hồ sơ bàn giao. | Thanh toán chi phí theo hợp đồng |
|  | **Cộng:** | **30 ngày** |  |  |