**QUY TRÌNH**

**(Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực**

**công nghiệp theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ)**

| **Bước** | **Trình tự thực hiện**  **công việc** | **Thời gian thực hiện**  ĐVT: ngày làm việc | **Phân công/phối hợp** | | **Sản phẩm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảo Bình Chemicals** | **Khách hàng** |
| **Bước 1** | Tra cứu danh mục hóa chất, tìm kiếm kết quả thực hiện hồ sơ phù hợp với điều kiện kinh doanh của khách hàng và quy định của pháp luật. | 0 | BBC thực hiện tra cứu danh mục hóa chất, kiểm tra hiện trạng hồ sơ pháp lý của khách hàng. | Cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến danh mục hóa chất, phiếu MSDS. | Bảng thông tin kết quả thực hiện. |
| **Bước 2** | - Lập báo giá dịch vụ  - Thảo luận và xây dựng Hợp đồng dịch vụ. | 0 | BBC cung cấp. | Cung cấp thông tin. | Bảng báo giá và dự thảo Hợp đồng dịch vụ. |
| **Bước 3** | - Biên soạn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ. | 05 | BBC tiến hành lập hồ sơ theo quy định. | Kiểm tra thông tin và ký tên, đóng dấu. | - Bộ hồ sơ theo biểu mẫu quy định của Thông tư 17/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương và thành phần quy định của Nghị định 82/2022/NĐ-CP. |
| **Bước 4** | Nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý Nhà nước. | 02 | BBC thực hiện. | Khách hàng ủy quyền cho BBC. | Thực hiện theo Giấy ủy quyền được ký kết giữa 02 bên. |
| **Bước 5** | Quá trình thẩm định hồ sơ:  - Theo dõi tiến độ lập Đoàn thẩm định hồ sơ của Cơ quan quản lý Nhà nước;  - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu minh chứng, công tác hậu cần, tiếp đón đoàn và đảm bảo chương trình thẩm định. | 12 | BBC theo dõi tiến độ, làm việc với cơ quan chức năng. | Phân công lãnh đạo đơn vị tiếp Đoàn thẩm định khi có lịch. | - Thực hiện theo Giấy ủy quyền được ký kết giữa 02 bên.  - Biên bản thẩm định của Đoàn kiểm tra tại trụ sở chính và kho chứa hàng hoặc nhà máy sản xuất. |
| **Bước 6** | - Hiệu chỉnh hồ sơ pháp lý có liên quan và hồ sơ xin phép theo kết luận của Đoàn thẩm định.  - Cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà xưởng, kho chứa theo yêu cầu của Đoàn thẩm định. | 02 | BBC thực hiện tư vấn. | Lên kế hoạch và thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà xưởng theo yêu cầu (nếu có). | Bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Đoàn thẩm định. |
| **Bước 7** | Theo dõi thông tin kết quả hồ sơ từ cơ quan chức năng. | 07 | BBC cập nhật thông tin hàng tuần đến khi có kết quả cho khách hàng. |  | Thông tin bằng email đến khách hàng. |
| **Bước 8** | - Theo dõi thông tin kết quả hồ sơ từ cơ quan chức năng.  - Thực hiện thanh lý Hợp đồng và thanh toán. | 02 | BBC nhận kết quả và lập hồ sơ bàn giao. | Thanh toán chi phí theo Hợp đồng. | - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  - Biên bản bàn giao hồ sơ kết quả.  - Hồ sơ thanh toán theo Hợp đồng. |
|  | **Tổng cộng:** | **30** |  |  |  |